## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT BUDOWLANYCH WYDZIELENIA STREF PRZECIWPOŻAROWYCH I DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z PRACAMI REMONTOWYMI I INSTALACJĄ KLIMATYZACJI
ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRAC W OBIEKCIE: BUDYNEK WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO nr 1 |  |  | HARMONOGRAM PRAC ROK 2018 | [31 empty] | HARMONOGRAM PRAC ROK 2019
LP |  | RODZAJ ROBÓT | MAJ |  |  |  | CZERWIEC |  |  |  | LIPIEC |  |  |  | SIERPIEŃ |  |  |  | WRZESIEŃ |  |  |  | PAŹDZIERNIK |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  | GRUDZIEŃ |  |  |  | STYCZEŃ |  |  |  | LUTY |  |  |  | MARZEC |  |  |  | KWIECIEŃ |  |  |  | MAJ |  |  |  | CZERWIEC |  |  |  | LIPIEC |  |  |  | SIERPIEŃ |  |  |  | WRZESIEŃ |  |  |  | PAŹDZIERNIK |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  | GRUDZIEŃ
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1. |  | MODERNIZACJA INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ
| 1.1 | Roboty budowlane (demontaż urządzeń sanit., kucie bruzd i przebijanie otworów z wywiezieniem i utylizacją gruzu, zamurowanie przebić i uzupełnienie tynków, obudowa instalacji G-K, malowanie) | bar: LIPIEC III to SIERPIEŃ III
| 1.2 | Instalacja wody zimnej (montaż rurociągów z punktami stałymi i zaworami, podejścia do pionów i zaworów, wodomierze, baterie, drzwiczki rewizyjne, próby szczelności i badanie wody) | bar: LIPIEC I to SIERPIEŃ I
| 1.3 | Instalacja ciepłej wody użytkowej (demontaż rurociągu stalowego, montaż rurociągó z tworzyw z punktami stałymi i zaworami, podejścia, wodomierze, izalacja rur, próba szczelności i badanie wody) | bar: LIPIEC I to LIPIEC IV
| 1.4 | Instlacja kanalizacji wewnętrznej (demontaż rurociągów i podejść żeliwnych i PCV, montaż rurociągów z PCV, demontaż i montaż przyborów sanitarnych, wpustów podłogowych i czyszczaków) | bar: LIPIEC I to SIERPIEŃ I
| 1.5 | Instalacja kanalizacji podposadzkowej (skucie posadzki z wywiezieniem i utylizacją gruzu, wykop i demontaż rurociągu żeliwnego, | bar: LIPIEC I to LIPIEC II
| 1.6 | Przegląd kamerą, analiza i przeczyszczenie instalacji podposadzkowej | bar: CZERWIEC III to CZERWIEC IV
2. |  | MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SAL
| 2.1 | Piwnica (demontaż istniejącej instalacji, kucie, bruzdowanie i zaprawianie bruzd, montaż rozdzielnicy TRP, montaż kabli i przewodów, połączenia wyrównawcze, montaż gniazd i łączników) | bar: CZERWIEC IV to LIPIEC IV
| 2.2 | Oświetlenie LED piwnicy | bar: SIERPIEŃ I to WRZESIEŃ I
| 2.3 | Parter (demontaż istniejącej instalacji, kucie, bruzdowanie i zaprawianie bruzd, doposażenie rozdzielnicy RG, WLZ-ty, kable i przewody, połączenia wyrównawcze, montaż gniazd i łączników) | bar: LIPIEC II; LIPIEC IV to SIERPIEŃ II
| 2.4 | Oświetlenie LED parteru | bar: SIERPIEŃ I to SIERPIEŃ IV
| 2.5 | I Piętro (demontaż istniejącej instalacji, kucie, bruzdowanie i zaprawianie bruzd, doposażenie rozdzielnicy T I, kable i przewody, połączenia wyrównawcze, montaż gniazd i łączników) | bar: LIPIEC II; LIPIEC III to SIERPIEŃ III
| 2.6 | Oświetlenie LED I piętra | bar: LIPIEC IV to SIERPIEŃ III
| 2.7 | II Piętro (demontaż istniejącej instalacji, kucie, bruzdowanie i zaprawianie bruzd, doposażenie rozdzielnicy T II, kable i przewody, połączenia wyrównawcze, montaż gniazd i łączników) | bar: LIPIEC III; LIPIEC II to SIERPIEŃ II
| 2.8 | Oświetlenie LED II piętra | bar: LIPIEC IV to SIERPIEŃ III
| 2.9 | III Piętro (demontaż istniejacej instalacji, kucie, bruzdowanie i zaprawianie bruzd, montaż kabli i przewodów, połączenia wyrównawcze, montaż gniazd i łączników, uziom i odgrom) | bar: LIPIEC III; LIPIEC I to SIERPIEŃ I
| 2.10 | Oświetleie LED III piętra | bar: LIPIEC III to SIERPIEŃ II
3. |  | INSTALACJA KLIMATYZACJI WYBRANYCH POMIESZCZEŃ
| 3.1 | Etap I (jednostka zewnętrzna, jednostki wewnętrzne , rurociągi z rur miedzianych, rurociągi z rur PCV, prace budowlane, ogrodzenie jedn. zewnetrznych, próba szczelności i dok. powykonawcza) | bar: CZERWIEC IV to LIPIEC IV
| 3.2 | Etap II i III (jednostki zewnętrze, jednostki wewnętrzne , rurociągi z rur miedzianych, rurociągi z rur PCV, prace budowlane, próba szczelności i dok. powykonawcza) | bar: LIPIEC I; LIPIEC I to LIPIEC IV
| 3.3 | Instalacja elektryczna (montaż rozdzielnicy klimatyzacji, prace budowlane, montaż koryt, przewodów i wyłączników | bar: LIPIEC I to LIPIEC II; LIPIEC III to LIPIEC IV
4. |  | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU
| 4.1 | Piwnica, sale 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11 (remont ścian i sufitów) | bar: CZERWIEC IV to SIERPIEŃ IV
| 4.2 | Piwnica - 09 wc, 16 wc (remont posadzki i płytek, remont ścian i sufitu) | bar: LIPIEC III to SIERPIEŃ II
| 4.3 | Parter, sale 3 - 18 (remont ścian, sufitów, parkietu, wymiana parkietu na panele podłogowe) | bar: LIPIEC I to WRZESIEŃ I
| 4.4 | Parter - wc1, wc2 (remont posadzki, wymiana płytek, remont ścian i sufitu) | bar: LIPIEC IV to SIERPIEŃ II
| 4.5 | I Piętro, sale 101 - 110 (remont ścian, sufitów, wymiana parkietu na panele podłogowe) | bar: LIPIEC I to WRZESIEŃ I
| 4.6 | I Piętro - wc1, wc2 (remont posadzki, wymiana płytek, remont ścian i sufitu) | bar: SIERPIEŃ I to SIERPIEŃ IV
| 4.7 | II Piętro, sale 201 -210 (remont ścian i sufitów, wymiana parkietu na panele podłogowe i PCV) | bar: LIPIEC I to WRZESIEŃ I
| 4.8 | II Piętro - wc1, wc2 (remont posadzki,wymiana płytek,remont ścian i sufitu) | bar: SIERPIEŃ I to SIERPIEŃ IV
| 4.9 | III Piętro, sale 301 - 312 (remont ścian i sufitów, wymiana parkietu na PCV) | bar: LIPIEC I to WRZESIEŃ I
| 4.10 | III Piętro - wc1, wc2 (remont posadzki, wymiana płytek, remont ścian i sufitu) | bar: SIERPIEŃ I to SIERPIEŃ IV
5. |  | ROBOTY SANITRNE WYDZIELENIA STREF POŻAROWYCH
| 5.1 | Instalacja wentylacji (linia NP-K1-przewody went., kratki wentylacyjne, klapa ppoż.; OD-K1-przewody went., krata wywiewna, wentylator oddymiający; W1-przewody, zawory i przepustnice, went. dachowy) | bar: MAJ I to CZERWIEC III
| 5.2 | Instalacja wody bytowej (rurociągi PE z otuliną i zaworami, przejścia ogniowe EI60, zawór pierwszeństwa, bateria i poręcze dla niepełnosprawnych - WC parter, baterie zwykłe - WC III piętro) | bar: LIPIEC I to SIERPIEŃ II
| 5.3 | Instalacja kanalizacji (rurociągi PCW, przejścia ogniowe EI60, wpust podłogowy, umywalka i miska ust. dla niepełnosprawnych - WC parter; umywalki i miski ust. zwykłe - WC III piętro) | bar: LIPIEC I to LIPIEC II; SIERPIEŃ II to SIERPIEŃ III
| 5.4 | Instalacja hydrantowa (rurociągi stalowe z izolacją, przejścia ogniowe EI60, montaż hydrantów, zawory, zawór antyskażeniowy, próby ciśnieniowe i próby wydajności hydrantów) | bar: LIPIEC I to SIERPIEŃ I
| 5.5 | Demontaże i drobne roboty budowlane (demontaż rurociągu PVC do kanalizacji wew., demontaż rurociągu instalacji c.w.u.i z.w.u. i hydrantów; demontaż grzejnika, przyborów sanit., wpustów podł. i hydrantów) | bar: CZERWIEC IV to LIPIEC I
6. |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE WYDZIELENIA STREF POŻAROWYCH
| 6.1 | Demontaże (demontaż rozdzielnic, przewodów, puszek, łączników, gniazd i opraw oświetleniowych) | bar: LIPIEC III; SIERPIEŃ I
| 6.2 | Instalowanie rozdzielni elektrycznych (przygotowanie wnęk, montaż rozdzielni głównej - RG oraz rozdzielni T I, T II, T III, T1, T2, T3, T4, T5, T6; podłączenie przewodów) | bar: SIERPIEŃ I to SIERPIEŃ III
| 6.3 | Układanie przewodów, montaż osprzętu elektrycznego (wykucie bruzd, przekucia, wyk. pasów tynków, montaż przewodów, puszek, odgałęźników, łączników, wyłącznika ppoż. ) | bar: LIPIEC IV; SIERPIEŃ I to SIERPIEŃ II
| 6.4 | Montaż opraw oświetleniowych LED | bar: LIPIEC IV to WRZESIEŃ I; SIERPIEŃ I to WRZESIEŃ III
| 6.5 | Montaż zewętrznego agregatu prądotwórczego (montaż agregatu na fundamencie, układanie kabli, podłączenie agregatu, montaż uziomu, badania i pomiary) | bar: MAJ II to CZERWIEC IV
| 6.6 | Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (ułożenie przewodów; montaż akumulatorów; centralki oddymiania RZN, tablicy TSZ200, czujek dymu; przycisków oddymiających RT; elektrotrzymaczy) | bar: LIPIEC III; SIERPIEŃ I to WRZESIEŃ I
7. |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE STREF POŻAROWYCH
| 7.1 | Roboty rozbiórkowe piwnicy (rozebranie ścianki działowej z płyty G-K w WC i korytarzu; wykucie ościeżnicy drewnianej)
| 7.2 | Roboty budowlane piwnicy (montaż drzwi D3al, D4al, DS.; zamurowanie otw., uzupełnienie tynków, gładzie gipsowe, dwukrotne malowanie po montażu hydrantu i oświetlenia)
| 7.3 | Roboty rozbiórkowe parteru (rozebranie ścianki z cegły, skucie płytek, wykucie ościeżnic drewnianych, poszerzenie otworu D1p; utylizacja materiału z rozbiórki)
| 7.4 | Roboty budowlane parteru (montaż drzwi D1w i D1p, wyk. ścianki z SILKI z tynkowaniem, zamurowanie otw.po hydrancie, uzupełnienie tynków, montaż sufitów podwieszanych, gładzie gipsowe, malowanie)
| 7.5 | Roboty rozbiórkowe I piętra (rozebranie ścianek z cegły, posadzek z wykładzin PCV, klepki i cementowych; wykucie ościeżnic drewnianych; ługowanie farby ze ścian; utylizacja odpadów rozbiórkowych)
| 7.6 | Roboty budowlane I piętra (posadzki cement., montaż drzwi D2,D0,D1, stolarki Fp1 z zabudową Fermacell, płytki i cokoliki; zamurowanie otw; wymiana kratek went.; gładzie gipsowe; sufity podwieszane, malowanie)
| 7.7 | Roboty rozbiórkowe II piętra (rozebranie posadzek z wykładzin PCV, klepki, cementowych, wykucie ościeżnic drewnianych; ługowanie farby ze ścian, utylizacja odpadów rozbiórkowych)
| 7.8 | Roboty budowlane II piętra (posadzki cement., montaż drzwi D2, D0, D1w ,F1; stolarki Fp2 z zabudową z płyt Farmacell, płytki i cokoliki; zamurowanie otw.; gładzie gipsowe; sufity podwieszane; malowanie)
| 7.9 | Roboty rozbiórkowe III piętra (rozebranie posadzek z wykładzin PCV, klepki, cementowych; rozebranie płytek, wykucie ościeżnic drewnianych; likwidacja inst. gazowej; demontaż ścianek; utylizacja odpadów rozbiórkowych)
| 7.10 | Roboty budowlane III piętra (posadzki cement., montaż drzwi D2, D0, D1w, F2; stolarki Fp3 z zabudową z płyt Farmacell; płytki i cokoliki; zamurowanie otw.;wym. kratek went.; gładzie gipsowe; sufity podwieszane; malowanie)
| 7.11 | Klatka schodowa - schody i balustrady (demontaż obudowy poręczy i nakładek pochwytów; czyszczenie i malowanie balustrad; frezowanie stopni i podestów; okładziny stopni i cokoliki; obróbka boków biegów schodów)
| 7.12 | Oddymianie - poddasze (wykucie gniazd dla belek stalowych, montaż zbrojenia, płyta stropowa+tynk; montaż konstr. stal. kanału wyciągowego.; montaż wyłazu; wyk. przesklepień; wyk. ścianki działowej+tynk)
| 7.13 | Blustrady i pochwyty zewnetrzne ( balustrada wejścia głównego; poręcz schodów zewnętrzna i wewnętrzna schodów sali gimnastycznej)
8. |  | NADZÓR + RZECZOZNAWCA | bar: MAJ I to WRZESIEŃ IV